## Таблица 1
"УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского поселения "Оловяннинское" от 27 июня 2022 года № 154 (в ред. постановления Администрации городского поселения "Оловяннинское" от 16.01.2023 года № 4)
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов, в городском поселении "Оловяннинское"
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Оловяннинское", в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2023 год
Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10205.47 | 9960.4 | 9185.07 | 542 | 52984318.2337 | 0 | 0 | 0 | 52984318.2337 | 52984318.2337 | 0 | X | X | X
в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10205.47 | 9960.4 | 9185.07 | 542 | 52984318.2337 | 0 | 0 | 0 | 52984318.2337 | 52984318.2337 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 816.56 | 736 | 734.9 | 31 | 3486535.04 | 0 | 0 | 0 | 3486535.04 | 3486535.04 | 0 | 4737.14 | 4737.14 | 12.2023
2 | пгт. Оловянная, ул. Известковая, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 809.03 | 809.03 | 484.3 | 28 | 3832488.37 | 0 | 0 | 0 | 3832488.37 | 3832488.37 | 0 | 4737.14 | 4737.14 | 12.2023
3 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1976 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 714.2 | 714.2 | 476.2 | 48 | 3383265.38 | 0 | 0 | 0 | 3383265.38 | 3383265.38 | 0 | 4737.14 | 4737.14 | 12.2023
4 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2020 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 576 | 779.3 | 779.3 | 24 | 6110538.058 | 0 | 0 | 0 | 6110538.058 | 6110538.058 | 0 | 7841.06 | 7841.06 | 12.2023
5 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1979 | 2021 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 572.28 | 639.38 | 639.38 | 29 | 4308935.2574 | 0 | 0 | 0 | 4308935.2574 | 4308935.2574 | 0 | 6739.24 | 8188.31 | 12.2023
6 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1983 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 923 | 906.9 | 906.9 | 51 | 10879580.505 | 0 | 0 | 0 | 10879580.505 | 10879580.505 | 0 | 11996.45 | 11996.45 | 12.2023
7 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 7а | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Панельные | 5 | 6 | 4723.4 | 4385.39 | 4173.89 | 263 | 20417235.6433 | 0 | 0 | 0 | 20417235.6433 | 20417235.6433 | 0 | 4655.74 | 4655.74 | 12.2023
8 | пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1965 | 2020 | Панельные | 2 | 3 | 534.4 | 495.3 | 495.3 | 36 | 282869.99 | 0 | 0 | 0 | 282869.99 | 282869.99 | 0 | 571.1084 | 10137.88 | 12.2023
9 | пгт. Оловянная, ул. Советская, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2021 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 536.6 | 494.9 | 494.9 | 32 | 282869.99 | 0 | 0 | 0 | 282869.99 | 282869.99 | 0 | 571.57 | 571.57 | 12.2023
2025 год
Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1718.8 | 1697.7 | 1697.7 | 114 | 12577951.221 | 0 | 0 | 0 | 12577951.221 | 12577951.221 | 0 | X | X | X
в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1718.8 | 1697.7 | 1697.7 | 114 | 12577951.221 | 0 | 0 | 0 | 12577951.221 | 12577951.221 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2021 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 281.5 | 281.5 | 281.5 | 38 | 280818.65 | 0 | 0 | 0 | 280818.65 | 280818.65 | 0 | 997.5796 | 997.5796 | 12.2025
2 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 900.7 | 921.3 | 921.3 | 44 | 11052329.385 | 0 | 0 | 0 | 11052329.385 | 11052329.385 | 0 | 11996.45 | 12270.822 | 12.2025
3 | пгт. Оловянная, ул. Советская, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2021 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 536.6 | 494.9 | 494.9 | 32 | 1244803.186 | 0 | 0 | 0 | 1244803.186 | 1244803.186 | 0 | 2515.262 | 2515.262 | 12.2025

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в городском поселении "Оловяннинское"
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2023 год
| Муниципальный район "Оловяннинский район", в том числе: | 10205.47 | 542 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52984318.2337 | 52984318.2337
1 | городское поселение "Оловяннинское" | 10205.47 | 542 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52984318.2337 | 52984318.2337
2025 год
| Муниципальный район "Оловяннинский район", в том числе: | 1718.8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12577951.221 | 12577951.221
1 | городское поселение "Оловяннинское" | 1718.8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12577951.221 | 12577951.221

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Оловяннинское", в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | кв.м. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2023 год
Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  | 57922740.2077 | 15816937.7517 | 4293869.186 | 5308676.42 | 2618691.7846 | 2700152.6191 | 1178417.732 | 0 | 0 | 29062421.268 | 0 | 10920613.788 | 200000 | 1639897.41 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | 57922740.2077 | 15816937.7517 | 4293869.186 | 5308676.42 | 2618691.7846 | 2700152.6191 | 1178417.732 | 0 | 0 | 29062421.268 | 0 | 10920613.788 | 200000 | 1639897.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 25 | 3486535.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486535.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Оловянная, ул. Известковая, д. 27 | 3832488.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3832488.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 2 | 3383265.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383265.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 3(2,4) | 6110538.058 | 2869857.973 | 513036.569 | 1421474.372 | 0 | 390725.434 | 544621.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016943.055 | 0 | 223737.03 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4(2) | 4308935.2574 | 1650105.5044 | 0 | 1329533.16 | 0 | 320572.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475263.763 | 0 | 183565.99 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 5(1,2,4) | 10879580.505 | 3339759.009 | 597039.477 | 1654221.876 | 0 | 454701.522 | 633796.134 | 0 | 0 | 3768523.191 | 0 | 3510927.315 | 0 | 260370.99 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 7а(1,8) | 20417235.6433 | 7053768.2533 | 3183793.14 | 0 | 2618691.7846 | 1251283.3287 | 0 | 0 | 0 | 12533444.62 | 0 | 0 | 0 | 830022.77 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 38(1,2,3) | 5221291.964 | 903447.012 | 0 | 903447.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058164.667 | 0 | 1917479.655 | 200000 | 142200.63 | 0 | 0
9 | пгт. Оловянная, ул. Советская, д.42 | 282869.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282869.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  | 12577951.221 | 4295505.989 | 606519.429 | 2583205.448 | 0 | 461921.394 | 643859.718 | 0 | 0 | 3828360.807 | 0 | 3566674.755 | 400000 | 487409.67 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | 12577951.221 | 4295505.989 | 606519.429 | 2583205.448 | 0 | 461921.394 | 643859.718 | 0 | 0 | 3828360.807 | 0 | 3566674.755 | 400000 | 487409.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 19(3) | 280818.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 80818.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 6(1,2,4) | 11052329.385 | 3392788.593 | 606519.429 | 1680488.052 | 0 | 461921.394 | 643859.718 | 0 | 0 | 3828360.807 | 0 | 3566674.755 | 0 | 264505.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Оловянная, ул. Советская, д. 42(3) | 1244803.186 | 902717.396 | 0 | 902717.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 142085.79 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши
(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада
(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента
(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
."