## Таблица 1
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского поселения "Оловяннинское" от 26.08.2019 г № 110 ( в редакции постановления от 09 апреля 2020 года № 66)
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2020-2022 годов в городском поселении "Оловяннинское"
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Оловяннинское" Забайкальского края, в отношении которых на период 2020-2022 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2020 год
Итого по городскому поселению "Оловяннинское" : |  |  | X | X | X | X | X | 2245.98 | 1696.52 | 1696.52 | 115 | 2045837.3356 | 0 | 0 | 0 | 2045837.3356 | 0 | Х | Х | X
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1962 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 1 | 282.6 | 254.34 | 254.34 | 22 | 291809.8656 | 0 | 0 | 0 | 291809.8656 | 0 | 1147.322 | 1508.84 | 12.2020
2 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1964 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 278.5 | 184.4 | 184.4 | 24 | 263692 | 0 | 0 | 0 | 263692 | 0 | 1430 | 1430 | 12.2020
3 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 576 | 369.5 | 369.5 | 24 | 364327 | 0 | 0 | 0 | 364327 | 0 | 986 | 1180.3527 | 12.2020
4 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 574.48 | 574.48 | 574.48 | 29 | 507415.32 | 0 | 0 | 0 | 507415.32 | 0 | 883.2602 | 1180.3527 | 12.2020
5 | пгт. Оловянная, ул. Московская д. 38 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Каменные, кирпичиные | 2 | 3 | 534.4 | 313.8 | 313.8 | 16 | 618593.15 | 0 | 0 | 0 | 618593.15 | 0 | 1971.2975 | 1971.2975 | 12.2020
2021 год
Итого по городскому поселению "Оловяннинское" : |  |  | X | X | X | X | X | 5928.04 | 4899.88 | 4899.88 | 347 | 6378893.967 | 0 | 0 | 0 | 6378893.967 | 0 | Х | Х | X
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 323.1 | 281.6 | 281.6 | 30 | 371050.24 | 0 | 0 | 0 | 371050.24 | 0 | 1317.65 | 1317.65 | 12.2021
2 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 278.9 | 199.5 | 199.5 | 38 | 345693.6 | 0 | 0 | 0 | 345693.6 | 0 | 1732.8 | 1732.8 | 12.2021
3 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1964 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 268 | 199.5 | 199.5 | 22 | 345693.6 | 0 | 0 | 0 | 345693.6 | 0 | 1732.8 | 1732.8 | 12.2021
4 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 816.56 | 734.9 | 734.9 | 31 | 1050907 | 0 | 0 | 0 | 1050907 | 0 | 1430 | 1430 | 12.2021
5 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 602.7 | 472.5 | 472.5 | 31 | 119400.75 | 0 | 0 | 0 | 119400.75 | 0 | 252.7 | 252.7 | 12.2021
6 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1965 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 288.4 | 206.8 | 206.8 | 28 | 272490.02 | 0 | 0 | 0 | 272490.02 | 0 | 1317.65 | 1317.65 | 12.2021
7 | пгт. Оловянная, ул. Известковая, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 711.5 | 484.3 | 484.3 | 28 | 692549 | 0 | 0 | 0 | 692549 | 0 | 1430 | 1430 | 12.2021
8 | пгт. Оловянная, ул. Клубная, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1932 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 3 | 836.2 | 779.5 | 779.5 | 30 | 961482.07 | 0 | 0 | 0 | 961482.07 | 0 | 1233.46 | 1233.46 | 12.2021
9 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1976 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 691.6 | 476.2 | 476.2 | 48 | 801301.74 | 0 | 0 | 0 | 801301.74 | 0 | 1682.7 | 1682.7 | 12.2021
10 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 574.48 | 574.48 | 574.48 | 29 | 678089.043 | 0 | 0 | 0 | 678089.043 | 0 | 1180.3527 | 1180.3527 | 12.2021
12 | пгт. Оловянная, ул. Советская, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Блочные | 2 | 3 | 536.6 | 490.6 | 490.6 | 32 | 740236.904 | 0 | 0 | 0 | 740236.904 | 0 | 1508.84 | 1508.84 | 12.2021

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Оловяннинское" Забайкальского края, на период 2020-2022 годов
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2020 год
Итого по городскому поселению "Оловяннинское" |  | 2245.98 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2045837.3356 | 2045837.3356
2021 год
Итого по городскому поселению "Оловяннинское" |  | 5928.04 | 347 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6378893.967 | 6378893.967

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Оловяннинское" Забайкальского края,
(наименование муниципального образования)
в отношении которых на период 2020-2022 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по проведению государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2020 год
Итого по городскому поселению "Оловяннинское" : |  | 2045837.3412 | 910403.0212 | 0 | 0 | 1442.18 | 1135434.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 28 | 291809.8712 | 291809.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 40 | 263692 | 0 | 0 | 0 | 184.4 | 263692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 3 | 364327 | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 364327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | 507415.32 | 0 | 0 | 0 | 574.48 | 507415.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Оловянная, ул. Московская д. 38 | 618593.15 | 618593.15 | 0 | 0 | 313.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
Итого по городскому поселению "Оловяннинское" : |  | 6378893.967 | 3862849.537 | 0 | 0 | 1695.4 | 2424422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 17 | 371050.24 | 371050.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 19 | 345693.6 | 345693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 23 | 345693.6 | 345693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 25 | 1050907 | 0 | 0 | 0 | 734.9 | 1050907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 27 | 119400.75 | 119400.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 36 | 272490.02 | 272490.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | пгт. Оловянная, ул. Известковая, д. 27 | 692549 | 0 | 0 | 0 | 484.3 | 692549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | пгт. Оловянная, ул. Клубная, д. 6(3) | 961482.07 | 869859.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 2 | 801301.74 | 120335.74 | 0 | 0 | 476.2 | 680966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | 678089.043 | 678089.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | пгт. Оловянная, ул. Советская, д. 42 | 740236.904 | 740236.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблица 3.1
ремонт внутридомовых инженерных систем
№ п/п | Адрес МКД |  | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем
ИТОГО ремонт внутридомовых инженерных систем
|  |  | электроснабже-ния | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2020 год
Итого по муниципальному району "Оловяннинский район" |  | 910403.0212 | 181345.6597 | 155921.0339 | 0 | 573136.3276 | 0
в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | 910403.0212 | 181345.6597 | 155921.0339 | 0 | 573136.3276 | 0
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 28 | 291809.8712 | 55951.9697 | 155921.0339 | 0 | 79936.8676 | 0
3 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Оловянная, ул. Московская д. 38 | 618593.15 | 125393.69 | 0 | 0 | 493199.46 | 0
2021 год
Итого по городскому поселению "Оловяннинское" 2021 |  | 3862849.537 | 515221.4638 | 1900244.5292 | 0 | 856509.672 | 590873.872
в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | 3862849.537 | 515221.4638 | 1900244.5292 | 0 | 856509.672 | 590873.872
1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 17 | 371050.24 | 54099.125 | 150757.7125 | 0 | 77289.765 | 88903.6375
2 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 19 | 345693.6 | 50402.1269 | 140455.3097 | 0 | 72007.9769 | 82828.1866
3 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 23 | 345693.6 | 50402.1269 | 140455.3097 | 0 | 72007.9769 | 82828.1866
4 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 27 | 119400.75 | 17408.6294 | 48512.5247 | 0 | 24871.1762 | 28608.4197
6 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 36 | 272490.02 | 39729.0449 | 110712.6951 | 0 | 56759.6712 | 65288.6088
7 | пгт. Оловянная, ул. Известковая, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | пгт. Оловянная, ул. Клубная, д. 6 | 869859.64 | 0 | 514521.9771 | 0 | 355337.6629 | 0
9 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 2 | 120335.74 | 120335.74 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | 678089.043 | 36277.7638 | 399394.4463 | 0 | 0 | 242416.8329
12 | пгт. Оловянная, ул. Советская, д. 42 | 740236.904 | 146566.907 | 395434.5541 | 0 | 198235.4429 | 0