АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"ОЛОВЯННИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 » апреля 2017 года № 97

пос. Оловянная

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

В соответствии со ст. 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, п.22 ст.8 Устава городского поселения «Оловяннинское», протоколом заседания комиссии по разработке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» от 07.04.2017 г., администрация городского поселения «Оловяннинское»

п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к разработке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» (приложение №1).

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации городского поселения «Оловяннинское» www.posadmin.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы городского поселения

«Оловяннинское» В.А.Ломов

Приложение № 1

к постановлению

№ 97 от 11 апреля 2017г.

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское»**

**№ Порядок проведения работ по Сроки проведения Исполнитель,**

**п/п подготовке проекта Правил работ ответственное лицо**

1 Разработка и внесение изменений апрель Комиссия по подготовке

в содержание проекта Правил проекта Правил

землепользования и застройки

(далее - Правила)

2 Проверка проекта Правил В течении 10 рабочих Комиссия по подготовке

на соответствие требованиям дней со дня получения проекта Правил

технических регламентов, проекта

генеральному плану поселения,

схемам территориального

планирования

3 Администрация городского По окончанию проверки Администрация

поселения «Оловяннинское»

по результатам проверки

направляет проект Правил

главе администрации городского

поселения «Оловяннинское»

для принятия решения

о проведении публичных слушаний

(или в случае обнаружения

его несоответствия требованиям

и документам, в комиссию на

доработку)

4 Проверка и устранение В зависимости от объема Комиссия по подготовке

замечаний замечаний, но не более проекта Правил

20 рабочих дней

5 Утверждение постановления о В течении 10 дней со дня Глава городского поселения

проведении публичных слушаний получения проекта Правил «Оловяннинское»

по проекту изменений в Правила

6 Опубликование постановления В течении 14 дней с даты специалист

о проведении публичных принятия постановления администрации

слушаний по проекту изменений

в Правила

7 Проведение публичных Минимум 2 месяца состав участников

слушаний по проекту внесения публичных слушаний по

изменений в Правила, с максимум 4 месяца со подготовке проекта

оформлением протокола дня опубликования Правил

слушаний проекта правил

8 Подготовка заключения по В течении 5 дней со дня Комиссия по подготовке

результатам проведения проведения слушаний проекта Правил

публичных слушаний землепользования и

застройки

9 Опубликование заключения В течении 10 дней со специалист администрации

О проведении публичных дня проведения

слушаний слушаний

10 Принятие решения о В течении 10 дней со Глава городского поселения

направлении проекта изменений

в Правила, дня проведения «Оловяннинское»

протокола публичных слушаний слушаний

и заключения о результатах

публичных слушаний

в Совет городского поселения

«Оловяннинское»

или об отклонения проекта

внесения изменений в Правила

или направлении его на доработку

с указанием даты его повторного

представления